## Product Backlog V2.2
ID | Feature | ID User Story | ID VVFScrum | User Story | Business Value | Complexity | Priority |  | Estimation (Story points) | Description
1 | Gestion candidature | 1.1 | F34-5 | En tant que Freelancer, je veux consulter la liste des projets à faire afin de sélectionner un projet | 88 | 50 | 1.76 | Critical
|  | 1.2 | F34-30 | En tant que Freelancer, je veux déposer ma candidature pour un projet | 87 | 75 | 1.16 | Urgent
|  | 1.3 | F34-7 | En tant que Freelancer, je veux retirer ma candidature pour un projet | 59 | 75 | 0.78667 | Normal
2 | Gestion affectations | 2.1 | F34-34 | En tant que Freelancer, je veux être notifié par email de la clôture d'un projet | 51 | 60 | 0.85 | Normal
|  | 2.2 | F34-9 | En tant que Freelancer, je veux être notifié par email de la désaffectation d'un projet | 50 | 60 | 0.83333 | Normal
|  | 2.3 | F34-10 | En tant que Freelancer, je veux consulter la liste de mes projets affectés actuellement | 60 | 50 | 1.2 | Urgent
|  | 2.4 | F34-11 | En tant que Freelancer, je veux être notifié par email de l'acceptation de ma candidature | 85 | 60 | 1.4167 | Critical
|  | 2.5 | F34-12 | En tant que Job Owner, je veux visualiser la liste des candidats à un projet donné | 81 | 50 | 1.62 | Critical
|  | 2.6 | F34-13 | En tant que Job Owner, je veux affecter un ou plusieurs Freelancers à un projet en cours | 98 | 75 | 1.3067 | Critical
|  | 2.7 | F34-14 | En tant que Job Owner, je modifier l'affectation des Freelancers à un projet en cours | 70 | 90 | 0.77778 | Normal
3 | Gestion Entreprises | 3.1 | F34-35 | En tant que Freelancer, je veux évaluer les entreprises | 45 | 60 | 0.75 | Normal
|  | 3.2 | F34-31 | En tant que Freelancer, je veux consulter les informations des entreprises | 39 | 35 | 1.1143 | Urgent
|  | 3.3 | F34-41 | En tant que Freelancer, je veux consulter les entreprises par note. | 20 | 60 | 0.33333 | Low
|  | 3.4 | F34-26 | En tant que Job Owner, je veux générer des statistiques sur les évaluations de mon entreprises. | 59 | 60 | 0.98333 | High
4 | Gestion comptes | 4.1 | F34-37 | En tant que Job Owner, je veux m'inscrire | 45 | 60 | 0.75 | Normal
|  | 4.2 | F34-27 | En tant que Job Owner, je veux m'identifier | 40 | 40 | 1 | High
|  | 4.3 | F34-36 | En tant que Freelancer, je veux m'inscrire | 45 | 60 | 0.75 | Normal
|  | 4.4 | F34-28 | En tant que Freelancer, je veux m'identifier | 40 | 40 | 1 | High
5 | Gestion profils | 5.1 | F34-32 | En tant que Job Owner, je veux consulter mon profil | 38 | 35 | 1.0857 | Urgent
|  | 5.2 | F34-38 | En tant que Job Owner, je veux modifier mon profil | 48 | 60 | 0.8 | Normal
|  | 5.3 | F34-33 | En tant que Freelancer, je veux consulter mon profil | 38 | 35 | 1.0857 | Urgent
|  | 5.4 | F34-39 | En tant que Freelancer, je veux modifier mon profil | 48 | 60 | 0.8 | Normal
|  | 5.5 | F34-29 | En tant que Freelancer, je veux déposer mon CV | 76 | 75 | 1.0133 | High |  | Fichier
|  | 5.6 | F34-40 | En tant que Freelancer, je veux modifier mon CV | 60 | 90 | 0.66667 | Normal
6 | Gestion candidats | 6.1 | F34-42 | En tant que Job Owner, je veux consulter les informations de tous les candidats selon des critères | 20 | 50 | 0.4 | Low
|  | 6.2 | F34-43 | En tant que Job Owner, je veux évaluer les candidats | 30 | 60 | 0.5 | Low
|  | 6.3 | F34-25 | En tant que Job Owner, je veux contacter les candidats par emails | 55 | 35 | 1.5714 | Critical
7 | Gestion projet | 7.1 | F34-15 | En tant que Job Owner, je veux marquer un projet comme clôs | 52 | 50 | 1.04 | High
|  | 7.2 | F34-16 | En tant que Job Owner, je veux déposer un travail à faire | 100 | 75 | 1.3333 | Critical
|  | 7.3 | F34-17 | En tant que Job Owner, je veux modifier un travail à faire déjà déposé | 57 | 90 | 0.63333 | Normal

## Sprint S1 Backlog
ID User Story | ID VVFScrum | User Story | Task ID | ID VVFScrum | Task | Estimation | Responsable
1.1 | F34-5 | En tant que Freelancer, je veux consulter la liste des projets à faire afin de sélectionner un projet | 1.1.1 | F34-84 | Créer la page html | 5 | Moez Louati
|  |  | 1.1.2 | F34-85 | Implémenter la fonction liste_projet(); | 5 | Béchir Touhami
|  |  | 1.1.3 | F34-86 | Implémenter les requêtes SQL adéquates | 2 | Wassim Hammami
|  |  | 1.1.4 | F34-87 | Tester le fonctionnement | 1 | Anis Fendi
1.2 | F34-30 | En tant que Freelancer, je veux déposer ma candidature pour un projet | 1.2.1 | F34-58 | Créer la fonction postulerJob($id_freelancer, $id_job) | 5 | Anis Fendi
|  |  | 1.2.2 | F34-59 | Crée la requête SQL permettant de marquer le Freelancer comme candidat au projet | 2 | Moez Louati
|  |  | 1.2.3 | F34-60 | Créer le message de confirmation | 3 | Amine Skander
|  |  | 1.2.4 | F34-61 | Tester le fonctionnement | 1 | Amine Skander
2.3 | F34-10 | En tant que Freelancer, je veux consulter la liste de mes projets affectés actuellement | 2.3.1 | F34-87 | Créer la page html | 5
|  |  | 2.3.2 | F34-88 | Créer une fonction retournant la liste des projets affectés | 5
|  |  | 2.3.3 | F34-89 | Créer les requêtes SQL nécessaires | 2
|  |  | 2.3.4 | F34-90 | Tester le fonctionnement | 1
2.4 | F34-11 | En tant que Freelancer, je veux être notifié par email de l'acceptation de ma candidature | 2.4.1 | F34-82 | Configurer SMTP | 3
|  |  | 2.4.2 | F34-49 | Ajouter fonction phpMailer | 5
|  |  | 2.4.3 | F34-50 | Tester l'envoi de mail | 1
2.5 | F34-12 | En tant que Job Owner, je veux visualiser la liste des candidats à un projet donné | 2.5.1 | F34-74 | Page HTML liste de candidats | 5 | Amine Skander
|  |  | 2.5.2 | F34-75 | Requête SQL | 2 | Anis Fendi
|  |  | 2.5.3 | F34-21 | Fonction listeCandidats() | 5 | Béchir Touhami
|  |  | 2.5.4 | F34-76 | Tester le fonctionnement | 1 | Wassim Hammami
2.6 | F34-13 | En tant que Job Owner, je veux affecter un ou plusieurs Freelancers à un projet en cours | 2.6.1 | F34-54 | Fonction assignFreelancer() | 5
|  |  | 2.6.2 | F34-55 | Requête SQL | 2
|  |  | 2.6.3 | F34-56 | Message de confirmation | 2
|  |  | 2.6.4 | F34-57 | Tester le fonctionnement | 1
3.2 | F34-31 | En tant que Freelancer, je veux consulter les informations des entreprises | 3.2.1 | F34-62 | Créer la page html | 5
|  |  | 3.2.2 | F34-63 | Implémenter la fonction getJobOwner() | 5
|  |  | 3.2.3 | F34-64 | Créer les requêtes SQL nécessaires | 2
|  |  | 3.2.4 | F34-65 | Tester le fonctionnement | 1
5.1 | F34-32 | En tant que Job Owner, je veux consulter mon profil | 5.1.1 | F34-66 | Créer une page detailsJO | 5
|  |  | 5.1.2 | F34-67 | Requête SQL pour récupérer le Job Owner | 2
|  |  | 5.1.3 | F34-68 | Implémenter une fonction detailsJO() | 5
|  |  | 5.1.4 | F34-69 | Tester le fonctionnement | 1
5.3 | F34-33 | En tant que Freelancer, je veux consulter mon profil | 5.3.1 | F34-70 | Créer une page detailsFL | 5
|  |  | 5.3.2 | F34-71 | Requête SQL pour récupérer le Freelancer | 2
|  |  | 5.3.3 | F34-72 | Implémenter une fonction detailsFL() | 5
|  |  | 5.3.4 | F34-73 | Tester le fonctionnement | 1
6.3 | F34-25 | En tant que Job Owner, je veux contacter les candidats par emails | 6.3.1 | F34-80 | Créer un lien sur le champ e-mail du Freelancer | 1 | Anis Fendi
|  |  | 6.3.2 | F34-81 | Tester le fonctionnement | 1 | Béchir Touhami
7.2 | F34-16 | En tant que Job Owner, je veux déposer un travail à faire | 7.2.1 | F34-77 | Créer formulaire ajout de projet | 5 | Béchir Touhami
|  |  | 7.2.2 | F34-78 | Requête SQL ajout de projet | 2 | Béchir Touhami
|  |  | 7.2.3 | F34-23 | Fonction insert($titre,$description) | 5 | Béchir Touhami
|  |  | 7.2.4 | F34-79 | Tester le fonctionnement | 1 | Anis Fendi

## 2015-05-16
| Amine Skander | Anis Fendi | Béchir Touhami | Moez Louati | Wassim Hammami
Qu'est-ce que j'ai fait ?
Que dois-je faire ? | Création page de confirmation après dépôt de candidature | Tester la fonction consulter liste des projets | Fonction liste_projets() | Création page liste_jobs | Requête SQL pour récupérer la liste des jobs
|  | Création lien dans la liste des Freelancers | Test lien e-mail
|  | Tester la fonction ajout de projet | Création du formulaire ajout de projet
Requête ajout de projet
Fonction insert($titre,$description) dans ajout de nouveau projet
Quels sont les problèmes recontrés ?

## 2015-05-25
| Amine Skander | Anis Fendi | Béchir Touhami | Moez Louati | Wassim Hammami
Qu'est-ce que j'ai fait ? | Création page de confirmation après dépôt de candidature | Tester la fonction consulter liste des projets | Fonction liste_projets() | Création page liste_jobs | Requête SQL pour récupérer la liste des jobs
|  | Création lien dans la liste des Freelancers | Test lien e-mail
|  | Tester la fonction ajout de projet | Création du formulaire ajout de projet
Requête ajout de projet
Fonction insert($titre,$description) dans ajout de nouveau projet
Que dois-je faire ? | Page html liste_candidats.php | Créer la requête pour récupérer la liste des candidats pour un projet donné | Fonction listeCandidats() | Requête SQL d'assignation du Freelancer comme candidat au job | Tester la fonction liste des candidats pour un job
| Tester le fonctionnement de la fonction dépôt de candidature | Créer la fonction postulerJob($id_freelancer, $id_job)
Quels sont les problèmes recontrés ? | Disponibilité (déplacement professionnel étranger) | Conception à améliorer (surtout les entités de base Freelancer, JO, projet...) | Manque de temps | Problème de disponibilité | PC personnel en panne
|  | Beaucoup de documentation | Conception à refaire |  | Manque de communication
|  | Technologie utilisée (php) non maîtrisée | Beaucoup de tâches de fond en parallèle |  | Conception à améliorer
Technologie choisie (PHP) pas maîtrisée